## Sheet1
外国语学院2022届日语专业毕业论文工作时间表
时间 |  | 工作
第一阶段 论文前期准备（第七学期） | 暑假之前 | 论文指导老师——学生双选
| 第六周之前 | 确定论文题目
| 第七周 | 专家组审核确定论文题目并填写《论文题目审核表》
| 第八周 | 专家组修改意见反馈给指导老师，并由指导老师确定最终题目
第二阶段 论文前期资料（第七学期） | 第八周 | 学生：系统中确认指导老师和论文题目（因为需等学院终审后学生才能选题，可能时间会有所延后）
| 第九周 | 指导老师：系统中下达任务书（根据系统开放时间调整）
| 第九周－第十六周 | 学生：撰写《开题报告》并上传至系统
| 12/24（十六周） | 开题答辩
| 第十八周 | 学生：上传《开题报告》终稿至系统／教师：审核开题报告
第三阶段 论文撰写（第八学期） | 至2022/02/12 | 学生：上传论文初稿至系统
| 开学前一周 | 指导老师：审核一稿，填写《论文一稿检查表》并反馈修改意见
| 第二周（3月11日） | 中期答辩
| 第六周（４月8日） | 学生：完成二稿并交给指导老师
| 第七周 | 指导老师：审核二稿，填写《论文中期检查表》并反馈修改意见
| 第十二周（5月20日） | 论文定稿并由学生上传至系统，确定交叉审阅老师
第四阶段 论文答辩（第八学期） | 第十三周（5月23日－5月31日） | 指导老师：系统中输入论文成绩
| 第十三周（5月23日－5月31日） | 论文交叉审阅
| 第十三周（5月23日－5月31日） | 交叉审阅老师：系统中输入交叉审阅成绩
| 第十四周（6月1日） | 小组答辩
| 另行通知 | 二次答辩
| 另行通知 | 学生：将论文上传至系统并打印、装订成册，交给各自指导教师； 指导教师：在系统中输入成绩后打印表格装入资料袋，确定资料袋没有问题后交至学院（论文资料袋的收缴时间另行通知）
| 另行通知 | 推选优秀论文、优秀指导老师；论文相关资料装订、归档、文件上报、工作总结
注：所有需要学生上传的材料，学生如能在规定时间内上传，则由指导老师自行登录系统审阅、修改；学生若未能在规定时间上传，则由学生打印好，交给指导老师，并说明原因。如无故不按时上交论文材料者，论文撰写环节暂停，由此引发的一切后果（如推迟答辩，情节严重者不予答辩机会），学生自负。